## Sheet1
| Tagesprotokoll T+ P + Checkl. | Reset Tagesdaten
| WA-Protokoll |  |  |  | 1: |  |  |  |  | 3:
Daten | verschickt | Zentralenwechsel 2: |  |  |  | nach Projekt lmn |  |  |  | 4:
Datum (von) + (bis) | von | 04/11/24 | bis | 04/11/24
Objekt | xyz |  |  |  |  | Bau/Werk/Zentrale
Adresse | xyz Strasse 1, 80001 Landstadt | [6 empty] | Equipment-Nr. |  |  | 4192402
Techniker | Techniker 2 |  |  | Tel. |  | 0222 22222 |  |  | Email |  | Techniker2@technik.com
Neuer / weiterer Techniker |  |  |  | Tel. |  |  |  |  | Email
Kontakt Obj. + Tel./ Haustelefon + Tel. Herr Gänsicke |  |  | Tel | 0170/ 8580123 |  |  |  | Haustelefon |  |  |  | Tel.
Datum pro Tag + P oder T | 04/11/24 | P ✔ T | . | P | T |  | P | T |  | P | T | . | P | T
| Zeit/min | 55
Fahrt | Strecke/km | 30
Ankunft | Prüfbeginn | 08:15 | 08:30
Prüfende | Abfahrt | 13:00
Welche Mitarbeiter (kürzel) | y,z
Anzahl Fahrzeuge | 1
Fahrer 1 Fahrer 2 | Aushilfe y
Verantwortlicher | Aushilfe y
Pause durchgeführt
Anzahl Melder |  | 375
Zusätzliche
Posten Anzahl
Wird von Disposition ausgefüllt | bis 8m | HM |  | ZWD |  | ZWB |  | LKM |  | Ü 8m |  |  | GESAMT
Anzahl Melder Prüfung | [11 empty] | 0
Anzahl Melder Tausch | [11 empty] | 0
| Wo - Anmeldung |  | Bei Herr Gänsicke
| Standort BMZ/FIZ Betriebsbuch |  | BMZ: Direkt am Eingang im Büro FIZ: Im Flur hinter der BMZ
Wo finde ich -
| Zugänge klären, Schlüssel / Chip |  | Man bekommt einen Schlüsselchip, Rest wird von HM aufgeschlossen
|  | Laufkarten | gut
|  | Parken | Auf Besucherparklplätze
Arbeitszeitraum erfragen |  |  | Montag Donnerstag |  | 7-17 |  | Dienstag Freitag |  |  |  | Mittwoch
Probleme Prüfung/ Tausch am Tag | Laufkarten - schlechter Zugang - schwierig zu öffnen - |  |  |  | fehlen Arbeitsbereich ZWD |  |  |  | ungenau ZWB DB |  |  |  | abgeändert ZWD andere
Abweichung mit Techniker abgesprochen, festhalten, evtl. unterschreiben lassen
Absprache mit Techniker - Gründe (immer Tagesdatum)
- Zeitlicher Aufwand für Einweisung, Begehung, Sicherheitsunterweisung - Änderungen Vorjahr abfragen bei HM
Angabe Laufaufwand (immer Tagesdatum + Zeitdauer)
11 | F_02_23_Tagesprot_T_und_P_Checkl_RM | rev g

## Sheet2
In der Halle müssen 15 Melder mit Stabler und Korb geprüft werden. Das Hochregallager, Serverräume und
Prüf-Tauschbedingungen mit evtl. Problemen (immer Tagesdatum) |  | Viastore müssen mit dem Hausmeister zusammen geprüft werden. Ansonsten keine Bersonderheiten, kann man gut mit 2 Mann an einem Tag prüfen. Sicherheitsschuhe und beide Stangen mitnehmen.
Rauchmelder geprüft
tägl. Aufgabenbeschreibung (immer Tagesdatum)
|  | Wartezeit Schlüssel Besetzte Räume |  |  |  |  | verschlossene Räume fehlende Hebebühne |  |  |  | Umversorgung Parkplatzsuche
Unterbrechungen, Verzögerungen (immer Tagesdatum + Zeitdauer)
Tag - Name(n) MA + Zeit/min | [6 empty] | Summe Rapportminuten
-
---
Anlage/Zentrale App / Liste |  | ✔ FS20 ✔ App |  | SigmaSys M Liste |  |  |  | Sys C | SM88 |  | Anzahl Zentralen
|  | Papierform |  | A3 |  |  | A4 | A5 | App
| Laufkarten | Laminiert |  | A3 |  | ✔ | A4 | A5
|  | Ordner |  | A3 |  |  | A4
[5 empty] | ✔ kurze Stange |  |  |  | Leiter 4- | ✔ | Sicherheitsschuhe
Melderprüfer
|  | ✔ 1 | mehr |  | ✔ | lange Stange |  | ✔ | Leiter 6- |  | Warnweste
Infos - was wird benötigt
|  | Gasprüfer |  |  |  | Bodenheber |  |  | Leiter 8- |  | Helm / Brille
|  | Wärmeprüfer |  |  |  | Teppichkralle |  |  | Leiter größer | ✔ Hebebü. / Stapler
| 22 | F_02_23_Tagesprot_T_und_P_Checkl_RM | rev g

## Sheet3
Checkliste T A U S C H - RM
Datum
Objekt: | xyz | von
Techniker:Techniker 2 | Datum
bis
Anmeldung: Kontaktperson HM oder H-Techniker erfragen | EQ-Nr.: | 4192402
Name: | Herr Gänsicke | Tel. Nr.: | 0170/ 8580123
Anlage incl. EQ -Nr fotografieren
Melderlieferung mit Lieferschein abgleichen, Typ+Stückzahl in Checkliste Tauschliste, LK's und Tauschliste
LK's und Melder abgleichen und mit Wagen mitführen
Nach Tauschliste die passenden Loops abschalten
Melder Ident-Nr. Kleber in die rechten Felder der Liste einkleben
Nach dem Tausch den Loop wieder zuschalten
Wichtig !!! Anlage in der Pause immer in Betrieb zu nehmen !!!
Abweichungen auf dig. Liste F_02_12 notieren und übertragen!
Kartons mit getauschten Meldern abgezeichnet in die Lieferkartons + Stückzahlkontrolle Stückzahl in Liste F_02_12 eintragen
F_02_12 an protokolle@insewa.de
Anlage BMZ in Betrieb nehmen und Anlage incl. EQ-Nr. fotografieren
Laufkarten sortiert und vollständig in FIZ bringen
Tausch ins Betriebsheft eintragen
Protokoll erstellen, wenn beim KD möglich, bzw. zu Hause
Abmelden und Schlüssel bzw. Karten/Chip abgeben
Techniker benachrichtigen wenn Auftrag beendet ist
| 3 | F_02_23_Tagesprot_T_und_P_Checkl_RM | rev g

## Sheet4
Checkliste PRÜFUNG - RM
Datum
Objekt: | xyz | von | 04/11/24
Techniker: | Techniker 2 | Datum bis | 04/11/24
Anmeldung: Kontaktperson HM/H-Techniker erfragen | EQ-Nr.: | 4192402
Name: | Herr Gänsicke | Tel. Nr.: | 0170/ 8580123
✔ | Anlage incl. EQ -Nr fotografieren
✔ | Prüfablauf planen, Bereiche in Inspektion nehmen
✔ | Laufkarten sortiert mitführen und kontrollieren
✔ | Wichtig !!! Anlage in der Pause immer in Betrieb nehmen !!!
✔ | Prüfung mit APP : Abweichungen immer in App eintragen und dokumentieren, Einsatzbedingungen bei ZD, DB, Ü8 prüfen/ändern und dokumentiert.
Nach Prüfung das Wartungsprotokoll sofort erstellen und PRL versenden
✔ | Anlage BMZ in Betrieb nehmen und Anlage incl. EQ- Nr fotografieren
✔ | Laufkarten sortiert und vollständing in FIZ bringen
✔ | Prüfung ins Betriebsheft eintragen
✔ | Protokoll erstellen, wenn beim KD möglich bzw. zuhause
✔ | Abmelden und Schlüssel bzw. Karten/Chip abgeben
✔ | Techniker benachrichtigen wenn Auftrag beendet ist
| 343 | F_02_23_Tagesprot_T_und_P_Checkl_RM | rev g