## Terminplan_Tab_Test
Terminplan Daniel | Eingabe | Kalk DPF | Eingabe | Kalk DPF | Kalk DPF | Kalk DPF Starttermin | Kalk DPF Endtermin | Kalk DPF Zeitraum | Eingabe | Eingabe | Eingabe | Eingabe | Kalk DPF
Vorgangsname - Stand 17.01.2025 DJ & DPF | Anfang Eingabe (Datum) | Dauer Brutto (Tage) | Dauer Netto Eingabe (Tage) | Dauer Netto Kalkuliert Kapa Gesamt | Ende (Datum) |  |  |  | Lead | Kapa Lead % | Support 1 | Kapa Sup. 1 % | Kapa Gesamt % | time axis 2025-01-01 to 2026-12-31
Gesamtprojekt | 2025-01-27 | 98 |  |  | 2025-05-05 |  |  | 0 | bar: 2025-01-27 to 2025-05-05
Arbeitspaket Allgemein | 2025-01-27 | 56 |  |  | 2025-03-24 |  |  | 0 | bar: 2025-01-27 to 2025-03-24
Task 1 | 2025-01-27 | 7 | 5 | 10 | 2025-02-03 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2.5 | Maier | 50% |  |  | 50% | 2025-01-27: Maier &; 2025-01-28: Maier &; 2025-01-29: Maier &; 2025-01-30: Maier &; 2025-01-31: Maier &; 2025-02-01: Maier &; 2025-02-02: Maier &; 2025-02-03: Maier &
Task 2 | 2025-02-03 | 17 | 10 | 10 | 2025-02-20 | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 13 | Huber | 100% |  |  | 100% | 2025-02-03: Huber &; 2025-02-04: Huber &; 2025-02-05: Huber &; 2025-02-06: Huber &; 2025-02-07: Huber &; 2025-02-08: Huber &; 2025-02-09: Huber &; 2025-02-10: Huber &; 2025-02-11: Huber &; 2025-02-12: Huber &; 2025-02-13: Huber &; 2025-02-14: Huber &; 2025-02-15: Huber &; 2025-02-16: Huber &; 2025-02-17: Huber &; 2025-02-18: Huber &; 2025-02-19: Huber &; 2025-02-20: Huber &
Task 3 | 2025-02-20 | 21 | 15 | 15 | 2025-03-13 | 2025-02-20 | 2025-03-13 | 15 | Karl | 100% |  |  | 100% | 2025-02-20: Karl &; 2025-02-21: Karl &; 2025-02-22: Karl &; 2025-02-23: Karl &; 2025-02-24: Karl &; 2025-02-25: Karl &; 2025-02-26: Karl &; 2025-02-27: Karl &; 2025-02-28: Karl &; 2025-03-01: Karl &; 2025-03-02: Karl &; 2025-03-03: Karl &; 2025-03-04: Karl &; 2025-03-05: Karl &; 2025-03-06: Karl &; 2025-03-07: Karl &; 2025-03-08: Karl &; 2025-03-09: Karl &; 2025-03-10: Karl &; 2025-03-11: Karl &; 2025-03-12: Karl &; 2025-03-13: Karl &
Task 4 | 2025-03-13 | 7 | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 6.25 | Maier | 100% | Huber | 25% | 125% | 2025-03-13: Maier & Huber; 2025-03-14: Maier & Huber; 2025-03-15: Maier & Huber; 2025-03-16: Maier & Huber; 2025-03-17: Maier & Huber; 2025-03-18: Maier & Huber; 2025-03-19: Maier & Huber; 2025-03-20: Maier & Huber
Task 5 | 2025-03-20 | 4 | 2 | 2 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2 | Maier | 80% | Karl | 20% | 100% | 2025-03-20: Maier & Karl; 2025-03-21: Maier & Karl; 2025-03-22: Maier & Karl; 2025-03-23: Maier & Karl; 2025-03-24: Maier & Karl
Arbeitspaket Design | 2025-03-13 | 53 |  |  | 2025-05-05 |  |  | 0 | bar: 2025-03-13 to 2025-05-05
Release 1 | 2025-03-13 | 47 |  |  | 2025-04-29 |  |  | 0 | bar: 2025-03-13 to 2025-04-29
Design 1 | 2025-03-13 | 18 | 10 | 10 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 12 | Maier | 100% |  |  | 100% | 2025-03-13: Maier &; 2025-03-14: Maier &; 2025-03-15: Maier &; 2025-03-16: Maier &; 2025-03-17: Maier &; 2025-03-18: Maier &; 2025-03-19: Maier &; 2025-03-20: Maier &; 2025-03-21: Maier &; 2025-03-22: Maier &; 2025-03-23: Maier &; 2025-03-24: Maier &; 2025-03-25: Maier &; 2025-03-26: Maier &; 2025-03-27: Maier &; 2025-03-28: Maier &; 2025-03-29: Maier &; 2025-03-30: Maier &; 2025-03-31: Maier &
Design 2 | 2025-03-31 | 7 | 5 | 10 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2.5 | Maier | 50% |  |  | 50% | 2025-03-31: Maier &; 2025-04-01: Maier &; 2025-04-02: Maier &; 2025-04-03: Maier &; 2025-04-04: Maier &; 2025-04-05: Maier &; 2025-04-06: Maier &; 2025-04-07: Maier &
Design 3 | 2025-04-07 | 7 | 5 | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 3.75 | Maier | 75% |  |  | 75% | 2025-04-07: Maier &; 2025-04-08: Maier &; 2025-04-09: Maier &; 2025-04-10: Maier &; 2025-04-11: Maier &; 2025-04-12: Maier &; 2025-04-13: Maier &; 2025-04-14: Maier &
Design 4 | 2025-04-14 | 8 | 5 | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 6.25 | Huber | 100% | Karl | 25% | 125% | 2025-04-14: Huber & Karl; 2025-04-15: Huber & Karl; 2025-04-16: Huber & Karl; 2025-04-17: Huber & Karl; 2025-04-18: Huber & Karl; 2025-04-19: Huber & Karl; 2025-04-20: Huber & Karl; 2025-04-21: Huber & Karl; 2025-04-22: Huber & Karl
Designfreeze | 2025-04-22 | 7 | 5 | 5 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 5 | Huber | 60% | Karl | 40% | 100% | 2025-04-22: Huber & Karl; 2025-04-23: Huber & Karl; 2025-04-24: Huber & Karl; 2025-04-25: Huber & Karl; 2025-04-26: Huber & Karl; 2025-04-27: Huber & Karl; 2025-04-28: Huber & Karl; 2025-04-29: Huber & Karl
ECU + VCU1 | 2025-03-31 | 35 |  | 0 | 2025-05-05 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-05
ECU Design Release 9 | 2025-03-31 | 35 |  | 0 | 2025-05-05 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-05
Test 1 | 2025-03-31 | 7 | 5 | 5 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 5 | Karl | 80% | Huber | 20% | 100% | 2025-03-31: Karl & Huber; 2025-04-01: Karl & Huber; 2025-04-02: Karl & Huber; 2025-04-03: Karl & Huber; 2025-04-04: Karl & Huber; 2025-04-05: Karl & Huber; 2025-04-06: Karl & Huber; 2025-04-07: Karl & Huber
Test 2 | 2025-04-07 | 3 | 3 | 3 | 2025-04-10 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 3 | Karl | 90% | Huber | 10% | 100% | 2025-04-07: Karl & Huber; 2025-04-08: Karl & Huber; 2025-04-09: Karl & Huber; 2025-04-10: Karl & Huber
Test 3 | 2025-04-10 | 12 | 3 | 3 | 2025-04-22 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 7 | Karl | 90% | Huber | 10% | 100% | 2025-04-10: Karl & Huber; 2025-04-11: Karl & Huber; 2025-04-12: Karl & Huber; 2025-04-13: Karl & Huber; 2025-04-14: Karl & Huber; 2025-04-15: Karl & Huber; 2025-04-16: Karl & Huber; 2025-04-17: Karl & Huber; 2025-04-18: Karl & Huber; 2025-04-19: Karl & Huber; 2025-04-20: Karl & Huber; 2025-04-21: Karl & Huber; 2025-04-22: Karl & Huber
Test 4 | 2025-04-22 | 3 | 3 | 3 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 3 | Karl | 90% | Huber | 10% | 100% | 2025-04-22: Karl & Huber; 2025-04-23: Karl & Huber; 2025-04-24: Karl & Huber; 2025-04-25: Karl & Huber
Freeze | 2025-04-25 | 10 | 5 | 4 | 2025-05-05 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 6.25 | Maier | 100% | Huber | 25% | 125% | 2025-04-25: Maier & Huber; 2025-04-26: Maier & Huber; 2025-04-27: Maier & Huber; 2025-04-28: Maier & Huber; 2025-04-29: Maier & Huber; 2025-04-30: Maier & Huber; 2025-05-01: Maier & Huber; 2025-05-02: Maier & Huber; 2025-05-03: Maier & Huber; 2025-05-04: Maier & Huber; 2025-05-05: Maier & Huber
|  | SUMME: | 84 | Manntage
|  |  | 646.8 | Stunden (bei 7,7h)
|  |  |  | Datum Anfang | 2025-01-01 |  |  | 93 | Manntage
|  |  |  | Datum Ende | 2025-12-31 |  |  | 716.1 | Stunden
[11 empty] | Daniel | Maier | # Tasks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Daniel | Maier | % Kapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Andreas | Huber | # Tasks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Andreas | Huber | % Kapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Wolfi | Karl | # Tasks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Wolfi | Karl | % Kapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.45 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Eingabe = MIN([Eingabe, row below]:B24)
Eingabe = [Kalk DPF, row above]
Kalk DPF = MAX([Kalk DPF, row below]:F9)
Kalk DPF = IF( [Eingabe] = "Huber", WORKDAY.INTL([Eingabe], [Eingabe], 1, DEF!$B2:B766), IF( [Eingabe] = "Karl", WORKDAY.INTL([Eingabe], [Eingabe], 1, DEF!$C2:C766), IF( [Eingabe] = "Maier", WORKDAY.INTL([Eingabe], [Eingabe], 1, DEF!$D2:D766), "Wer?" ) ) )
Kalk DPF Zeitraum = IF([Kalk DPF Endtermin]>=[Kalk DPF Starttermin],(NETWORKDAYS([Kalk DPF Starttermin],[Kalk DPF Endtermin],DEF!$B2:B35)-1)*[Kalk DPF],0)
Kalk DPF Starttermin = IF(F29<=[Eingabe],[Eingabe],F29)
Kalk DPF Endtermin = IF(F30>=[Kalk DPF],[Kalk DPF],F30)
Note on E1: CMD: Aufgerundet auf ganze Tage, notwendig für den Terminplan (grafrische Darstellung) Der Wert errechnet sich aus der Gesamtkapa des eingesetzten Personals (Zelle K)

## DEF
Feiertagsliste | Huber | Karl | Maier | Abwesenheit | von | bis | Info
Neujahr | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Huber | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Krank
Heilige 3 Könige | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Maier | 2025-02-05 | 2025-02-07 | Urlaub
Ostersonntag | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Karl | 2025-04-15 | 2025-04-20 | Sonder
Ostermontag | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Huber | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Krank
Staatsfeiertag | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Maier | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Urlaub
Christi Himmelfahrt | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Karl | 2025-01-08 | 2025-01-09
Pfingstsonntag | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Huber | 2025-01-14 | 2025-01-15
Pfingstmontag | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Maier | 2025-01-09 | 2025-01-09
Fronleichnam | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Karl
Maria Himmelfahrt | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15
Nationalfeiertag | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025-10-26
Allherheiligen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01
Maria Empfängnis | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08
Weihnachten | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24
Christtag | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25
Stefanitag | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26
Silvester | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31
Neujahr | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01
Heilige 3 Könige | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06
Ostersonntag | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05
Ostermontag | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06
Staatsfeiertag | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01
Christi Himmelfahrt | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14
Pfingstsonntag | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24
Pfingstmontag | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25
Fronleichnam | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04
Maria Himmelfahrt | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15
Nationalfeiertag | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26
Allherheiligen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01
Maria Empfängnis | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2026-12-08
Weihnachten | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 2026-12-24
Christtag | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25
Stefanitag | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 2026-12-26
Silvester | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2026-12-27
Abwesenheit
2025-01-01 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | 0 | 2025-01-08 | 0
2025-01-09 | 0 | 2025-01-09 | 2025-01-09
2025-01-10 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | 0
2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 0
2025-01-16 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 | 0 | 0 | 2025-02-05
2025-02-06 | 0 | 0 | 2025-02-06
2025-02-07 | 0 | 0 | 2025-02-07
2025-02-08 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0
2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0
2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0
2025-02-13 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | 0 | 0 | 2025-03-18
2025-03-19 | 0 | 0 | 2025-03-19
2025-03-20 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 | 0 | 2025-04-15 | 0
2025-04-16 | 0 | 2025-04-16 | 0
2025-04-17 | 0 | 2025-04-17 | 0
2025-04-18 | 0 | 2025-04-18 | 0
2025-04-19 | 0 | 2025-04-19 | 0
2025-04-20 | 0 | 2025-04-20 | 0
2025-04-21 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 0
2025-05-01 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 | 0 | 0 | 0
2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2025-10-02 | 0 | 0 | 0
2025-10-03 | 0 | 0 | 0
2025-10-04 | 0 | 0 | 0
2025-10-05 | 0 | 0 | 0
2025-10-06 | 0 | 0 | 0
2025-10-07 | 0 | 0 | 0
2025-10-08 | 0 | 0 | 0
2025-10-09 | 0 | 0 | 0
2025-10-10 | 0 | 0 | 0
2025-10-11 | 0 | 0 | 0
2025-10-12 | 0 | 0 | 0
2025-10-13 | 0 | 0 | 0
2025-10-14 | 0 | 0 | 0
2025-10-15 | 0 | 0 | 0
2025-10-16 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 | 0 | 0 | 0
2025-10-18 | 0 | 0 | 0
2025-10-19 | 0 | 0 | 0
2025-10-20 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 | 0 | 0 | 0
2025-10-22 | 0 | 0 | 0
2025-10-23 | 0 | 0 | 0
2025-10-24 | 0 | 0 | 0
2025-10-25 | 0 | 0 | 0
2025-10-26 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | 0 | 0 | 0
2025-10-28 | 0 | 0 | 0
2025-10-29 | 0 | 0 | 0
2025-10-30 | 0 | 0 | 0
2025-10-31 | 0 | 0 | 0
2025-11-01 | 0 | 0 | 0
2025-11-02 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | 0 | 0 | 0
2025-11-05 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | 0 | 0 | 0
2025-11-07 | 0 | 0 | 0
2025-11-08 | 0 | 0 | 0
2025-11-09 | 0 | 0 | 0
2025-11-10 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 | 0 | 0 | 0
2025-11-12 | 0 | 0 | 0
2025-11-13 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 | 0 | 0 | 0
2025-11-15 | 0 | 0 | 0
2025-11-16 | 0 | 0 | 0
2025-11-17 | 0 | 0 | 0
2025-11-18 | 0 | 0 | 0
2025-11-19 | 0 | 0 | 0
2025-11-20 | 0 | 0 | 0
2025-11-21 | 0 | 0 | 0
2025-11-22 | 0 | 0 | 0
2025-11-23 | 0 | 0 | 0
2025-11-24 | 0 | 0 | 0
2025-11-25 | 0 | 0 | 0
2025-11-26 | 0 | 0 | 0
2025-11-27 | 0 | 0 | 0
2025-11-28 | 0 | 0 | 0
2025-11-29 | 0 | 0 | 0
2025-11-30 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 0 | 0 | 0
2025-12-02 | 0 | 0 | 0
2025-12-03 | 0 | 0 | 0
2025-12-04 | 0 | 0 | 0
2025-12-05 | 0 | 0 | 0
2025-12-06 | 0 | 0 | 0
2025-12-07 | 0 | 0 | 0
2025-12-08 | 0 | 0 | 0
2025-12-09 | 0 | 0 | 0
2025-12-10 | 0 | 0 | 0
2025-12-11 | 0 | 0 | 0
2025-12-12 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 | 0 | 0 | 0
2025-12-14 | 0 | 0 | 0
2025-12-15 | 0 | 0 | 0
2025-12-16 | 0 | 0 | 0
2025-12-17 | 0 | 0 | 0
2025-12-18 | 0 | 0 | 0
2025-12-19 | 0 | 0 | 0
2025-12-20 | 0 | 0 | 0
2025-12-21 | 0 | 0 | 0
2025-12-22 | 0 | 0 | 0
2025-12-23 | 0 | 0 | 0
2025-12-24 | 0 | 0 | 0
2025-12-25 | 0 | 0 | 0
2025-12-26 | 0 | 0 | 0
2025-12-27 | 0 | 0 | 0
2025-12-28 | 0 | 0 | 0
2025-12-29 | 0 | 0 | 0
2025-12-30 | 0 | 0 | 0
2025-12-31 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 0 | 0 | 0
2026-01-02 | 0 | 0 | 0
2026-01-03 | 0 | 0 | 0
2026-01-04 | 0 | 0 | 0
2026-01-05 | 0 | 0 | 0
2026-01-06 | 0 | 0 | 0
2026-01-07 | 0 | 0 | 0
2026-01-08 | 0 | 0 | 0
2026-01-09 | 0 | 0 | 0
2026-01-10 | 0 | 0 | 0
2026-01-11 | 0 | 0 | 0
2026-01-12 | 0 | 0 | 0
2026-01-13 | 0 | 0 | 0
2026-01-14 | 0 | 0 | 0
2026-01-15 | 0 | 0 | 0
2026-01-16 | 0 | 0 | 0
2026-01-17 | 0 | 0 | 0
2026-01-18 | 0 | 0 | 0
2026-01-19 | 0 | 0 | 0
2026-01-20 | 0 | 0 | 0
2026-01-21 | 0 | 0 | 0
2026-01-22 | 0 | 0 | 0
2026-01-23 | 0 | 0 | 0
2026-01-24 | 0 | 0 | 0
2026-01-25 | 0 | 0 | 0
2026-01-26 | 0 | 0 | 0
2026-01-27 | 0 | 0 | 0
2026-01-28 | 0 | 0 | 0
2026-01-29 | 0 | 0 | 0
2026-01-30 | 0 | 0 | 0
2026-01-31 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0
2026-02-02 | 0 | 0 | 0
2026-02-03 | 0 | 0 | 0
2026-02-04 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 | 0 | 0 | 0
2026-02-06 | 0 | 0 | 0
2026-02-07 | 0 | 0 | 0
2026-02-08 | 0 | 0 | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0
2026-02-10 | 0 | 0 | 0
2026-02-11 | 0 | 0 | 0
2026-02-12 | 0 | 0 | 0
2026-02-13 | 0 | 0 | 0
2026-02-14 | 0 | 0 | 0
2026-02-15 | 0 | 0 | 0
2026-02-16 | 0 | 0 | 0
2026-02-17 | 0 | 0 | 0
2026-02-18 | 0 | 0 | 0
2026-02-19 | 0 | 0 | 0
2026-02-20 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 | 0 | 0 | 0
2026-02-22 | 0 | 0 | 0
2026-02-23 | 0 | 0 | 0
2026-02-24 | 0 | 0 | 0
2026-02-25 | 0 | 0 | 0
2026-02-26 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 | 0 | 0 | 0
2026-02-28 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0
2026-04-29 | 0 | 0 | 0
2026-04-30 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0
2026-05-02 | 0 | 0 | 0
2026-05-03 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 | 0 | 0 | 0
2026-05-07 | 0 | 0 | 0
2026-05-08 | 0 | 0 | 0
2026-05-09 | 0 | 0 | 0
2026-05-10 | 0 | 0 | 0
2026-05-11 | 0 | 0 | 0
2026-05-12 | 0 | 0 | 0
2026-05-13 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 | 0 | 0 | 0
2026-05-23 | 0 | 0 | 0
2026-05-24 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 | 0 | 0 | 0
2026-05-26 | 0 | 0 | 0
2026-05-27 | 0 | 0 | 0
2026-05-28 | 0 | 0 | 0
2026-05-29 | 0 | 0 | 0
2026-05-30 | 0 | 0 | 0
2026-05-31 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 0 | 0
2026-07-02 | 0 | 0 | 0
2026-07-03 | 0 | 0 | 0
2026-07-04 | 0 | 0 | 0
2026-07-05 | 0 | 0 | 0
2026-07-06 | 0 | 0 | 0
2026-07-07 | 0 | 0 | 0
2026-07-08 | 0 | 0 | 0
2026-07-09 | 0 | 0 | 0
2026-07-10 | 0 | 0 | 0
2026-07-11 | 0 | 0 | 0
2026-07-12 | 0 | 0 | 0
2026-07-13 | 0 | 0 | 0
2026-07-14 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 | 0 | 0 | 0
2026-07-22 | 0 | 0 | 0
2026-07-23 | 0 | 0 | 0
2026-07-24 | 0 | 0 | 0
2026-07-25 | 0 | 0 | 0
2026-07-26 | 0 | 0 | 0
2026-07-27 | 0 | 0 | 0
2026-07-28 | 0 | 0 | 0
2026-07-29 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 | 0 | 0 | 0
2026-07-31 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | 0 | 0 | 0
2026-08-10 | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | 0 | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0 | 0
2026-09-02 | 0 | 0 | 0
2026-09-03 | 0 | 0 | 0
2026-09-04 | 0 | 0 | 0
2026-09-05 | 0 | 0 | 0
2026-09-06 | 0 | 0 | 0
2026-09-07 | 0 | 0 | 0
2026-09-08 | 0 | 0 | 0
2026-09-09 | 0 | 0 | 0
2026-09-10 | 0 | 0 | 0
2026-09-11 | 0 | 0 | 0
2026-09-12 | 0 | 0 | 0
2026-09-13 | 0 | 0 | 0
2026-09-14 | 0 | 0 | 0
2026-09-15 | 0 | 0 | 0
2026-09-16 | 0 | 0 | 0
2026-09-17 | 0 | 0 | 0
2026-09-18 | 0 | 0 | 0
2026-09-19 | 0 | 0 | 0
2026-09-20 | 0 | 0 | 0
2026-09-21 | 0 | 0 | 0
2026-09-22 | 0 | 0 | 0
2026-09-23 | 0 | 0 | 0
2026-09-24 | 0 | 0 | 0
2026-09-25 | 0 | 0 | 0
2026-09-26 | 0 | 0 | 0
2026-09-27 | 0 | 0 | 0
2026-09-28 | 0 | 0 | 0
2026-09-29 | 0 | 0 | 0
2026-09-30 | 0 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0
2026-10-02 | 0 | 0 | 0
2026-10-03 | 0 | 0 | 0
2026-10-04 | 0 | 0 | 0
2026-10-05 | 0 | 0 | 0
2026-10-06 | 0 | 0 | 0
2026-10-07 | 0 | 0 | 0
2026-10-08 | 0 | 0 | 0
2026-10-09 | 0 | 0 | 0
2026-10-10 | 0 | 0 | 0
2026-10-11 | 0 | 0 | 0
2026-10-12 | 0 | 0 | 0
2026-10-13 | 0 | 0 | 0
2026-10-14 | 0 | 0 | 0
2026-10-15 | 0 | 0 | 0
2026-10-16 | 0 | 0 | 0
2026-10-17 | 0 | 0 | 0
2026-10-18 | 0 | 0 | 0
2026-10-19 | 0 | 0 | 0
2026-10-20 | 0 | 0 | 0
2026-10-21 | 0 | 0 | 0
2026-10-22 | 0 | 0 | 0
2026-10-23 | 0 | 0 | 0
2026-10-24 | 0 | 0 | 0
2026-10-25 | 0 | 0 | 0
2026-10-26 | 0 | 0 | 0
2026-10-27 | 0 | 0 | 0
2026-10-28 | 0 | 0 | 0
2026-10-29 | 0 | 0 | 0
2026-10-30 | 0 | 0 | 0
2026-10-31 | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 0 | 0 | 0
2026-11-02 | 0 | 0 | 0
2026-11-03 | 0 | 0 | 0
2026-11-04 | 0 | 0 | 0
2026-11-05 | 0 | 0 | 0
2026-11-06 | 0 | 0 | 0
2026-11-07 | 0 | 0 | 0
2026-11-08 | 0 | 0 | 0
2026-11-09 | 0 | 0 | 0
2026-11-10 | 0 | 0 | 0
2026-11-11 | 0 | 0 | 0
2026-11-12 | 0 | 0 | 0
2026-11-13 | 0 | 0 | 0
2026-11-14 | 0 | 0 | 0
2026-11-15 | 0 | 0 | 0
2026-11-16 | 0 | 0 | 0
2026-11-17 | 0 | 0 | 0
2026-11-18 | 0 | 0 | 0
2026-11-19 | 0 | 0 | 0
2026-11-20 | 0 | 0 | 0
2026-11-21 | 0 | 0 | 0
2026-11-22 | 0 | 0 | 0
2026-11-23 | 0 | 0 | 0
2026-11-24 | 0 | 0 | 0
2026-11-25 | 0 | 0 | 0
2026-11-26 | 0 | 0 | 0
2026-11-27 | 0 | 0 | 0
2026-11-28 | 0 | 0 | 0
2026-11-29 | 0 | 0 | 0
2026-11-30 | 0 | 0 | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0
2026-12-02 | 0 | 0 | 0
2026-12-03 | 0 | 0 | 0
2026-12-04 | 0 | 0 | 0
2026-12-05 | 0 | 0 | 0
2026-12-06 | 0 | 0 | 0
2026-12-07 | 0 | 0 | 0
2026-12-08 | 0 | 0 | 0
2026-12-09 | 0 | 0 | 0
2026-12-10 | 0 | 0 | 0
2026-12-11 | 0 | 0 | 0
2026-12-12 | 0 | 0 | 0
2026-12-13 | 0 | 0 | 0
2026-12-14 | 0 | 0 | 0
2026-12-15 | 0 | 0 | 0
2026-12-16 | 0 | 0 | 0
2026-12-17 | 0 | 0 | 0
2026-12-18 | 0 | 0 | 0
2026-12-19 | 0 | 0 | 0
2026-12-20 | 0 | 0 | 0
2026-12-21 | 0 | 0 | 0
2026-12-22 | 0 | 0 | 0
2026-12-23 | 0 | 0 | 0
2026-12-24 | 0 | 0 | 0
2026-12-25 | 0 | 0 | 0
2026-12-26 | 0 | 0 | 0
2026-12-27 | 0 | 0 | 0
2026-12-28 | 0 | 0 | 0
2026-12-29 | 0 | 0 | 0
2026-12-30 | 0 | 0 | 0
2026-12-31 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Huber = IF(COUNTIFS(H2:H35,B1,I2:I35,"<=" & [Feiertagsliste], J2:J35,">=" & [Feiertagsliste])>0, [Feiertagsliste], 0)
Feiertagsliste = [Feiertagsliste, row above]+1