{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Projektplan LPH","Projektplan LPH+","Info"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":15,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Projektplan LPH","index":0,"n_rows":13,"n_cols":109,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,35,4,39],[4,40,4,43],[4,44,4,47],[4,48,4,52],[4,13,4,17],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[4,26,4,30],[4,31,4,34],[0,3,0,4],[4,105,4,108],[4,57,4,60],[4,61,4,64],[4,65,4,69],[4,70,4,73],[4,74,4,77],[4,78,4,82],[4,83,4,86],[4,87,4,91],[4,92,4,95],[4,96,4,99],[4,100,4,104],[4,53,4,56],[4,5,4,8],[4,9,4,12]]}
[null,"Heroldsbach",null,"LPH 1: Grundlagenermittlung"]
[null,null,null,"2025-01-01"]
[null,null,null,"2026-01-01",null,45658,{"$f":"F3+7","v":"2025-01-08"},{"$f":"G3+7","v":"2025-01-15"},"2025-01-22","2025-01-29","2025-02-05","2025-02-12","2025-02-19","2025-02-26","2025-03-05","2025-03-12","2025-03-19","2025-03-26","2025-04-02","2025-04-09","2025-04-16","2025-04-23","2025-04-30","2025-05-07","2025-05-14","2025-05-21","2025-05-28","2025-06-04","2025-06-11","2025-06-18","2025-06-25","2025-07-02","2025-07-09","2025-07-16","2025-07-23","2025-07-30","2025-08-06","2025-08-13","2025-08-20","2025-08-27","2025-09-03","2025-09-10","2025-09-17","2025-09-24","2025-10-01","2025-10-08","2025-10-15","2025-10-22","2025-10-29","2025-11-05","2025-11-12","2025-11-19","2025-11-26","2025-12-03","2025-12-10","2025-12-17","2025-12-24","2025-12-31","2026-01-07","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28","2026-02-04","2026-02-11","2026-02-18","2026-02-25","2026-03-04","2026-03-11","2026-03-18","2026-03-25","2026-04-01",{"$f":"BS3+7","v":"2026-04-08"},"2026-04-15","2026-04-22","2026-04-29","2026-05-06","2026-05-13","2026-05-20","2026-05-27","2026-06-03","2026-06-10","2026-06-17","2026-06-24","2026-07-01","2026-07-08","2026-07-15","2026-07-22","2026-07-29","2026-08-05","2026-08-12","2026-08-19","2026-08-26","2026-09-02","2026-09-09","2026-09-16","2026-09-23","2026-09-30","2026-10-07","2026-10-14","2026-10-21","2026-10-28","2026-11-04","2026-11-11","2026-11-18","2026-11-25","2026-12-02","2026-12-09","2026-12-16","2026-12-23"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.ISOWEEKNUM(D2)","v":1},{"$f":"F4+1","v":2},{"$f":"G4+1","v":3},4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,{"$f":"AV4+1","v":44},45,46,47,48,49,50,51,52,{"$f":"_xlfn.ISOWEEKNUM(D3)","v":1},{"$f":"BF4+1","v":2},{"$f":"BG4+1","v":3},4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
[null,"Leistungsphase","Arbeitstage","START","ENDE",{"$f":"D2","v":"2025-01-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+1,DAY($D$2))","v":"2025-02-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+2,DAY($D$2))","v":"2025-03-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+3,DAY($D$2))","v":"2025-04-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+4,DAY($D$2))","v":"2025-05-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+5,DAY($D$2))","v":"2025-06-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+6,DAY($D$2))","v":"2025-07-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+7,DAY($D$2))","v":"2025-08-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+8,DAY($D$2))","v":"2025-09-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+9,DAY($D$2))","v":"2025-10-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+10,DAY($D$2))","v":"2025-11-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+11,DAY($D$2))","v":"2025-12-01"},null,null,null,{"$f":"D3","v":"2026-01-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+1,DAY($D$3))","v":"2026-02-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+2,DAY($D$3))","v":"2026-03-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+3,DAY($D$3))","v":"2026-04-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+4,DAY($D$3))","v":"2026-05-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+5,DAY($D$3))","v":"2026-06-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+6,DAY($D$3))","v":"2026-07-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+7,DAY($D$3))","v":"2026-08-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+8,DAY($D$3))","v":"2026-09-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+9,DAY($D$3))","v":"2026-10-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+10,DAY($D$3))","v":"2026-11-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+11,DAY($D$3))","v":"2026-12-01"}]
[null,"LPH 1: Grundlagenermittlung",{"$f":"NETWORKDAYS(D6,E6)","v":158},"2025-04-04","2025-11-11"]
[null,"LPH 2: Vorplanung",207,"2025-06-10","2026-03-25"]
[null,"LPH 3: Entwurfsplanung",262,"2025-07-15","2026-07-15"]
[null,"LPH 4: Genehmigungsplanung",313,"2025-08-05","2026-10-15"]
[null,"LPH 5: Ausführungsplanung",{"$f":"NETWORKDAYS(D10,E10)","v":312},"2025-08-10","2026-10-20"]
[null,"LPH 6: Vorbereitung der Vergabe",138,"2025-09-15","2026-03-25"]
[null,"LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe",112,"2026-02-10","2026-07-15"]
[null,"LPH 8: Objektüberwachung",{"$f":"NETWORKDAYS(D13,E13)","v":178},"2026-02-10","2026-10-15"]

{"sheet":"Projektplan LPH+","index":1,"n_rows":45,"n_cols":109,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,5,4,8],[4,9,4,12],[4,40,4,43],[4,44,4,47],[4,48,4,52],[4,13,4,17],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[4,26,4,30],[4,31,4,34],[4,35,4,39],[4,105,4,108],[4,53,4,56],[4,57,4,60],[4,61,4,64],[4,83,4,86],[4,87,4,91],[4,92,4,95],[4,96,4,99],[4,100,4,104],[4,65,4,69],[4,70,4,73],[4,74,4,77],[4,78,4,82]]}
[null,"Heroldsbach"]
[null,null,null,45658]
[null,null,null,46023,null,45658,{"$f":"F3+7","v":45665},{"$f":"G3+7","v":45672},45679,45686,45693,45700,45707,45714,45721,45728,45735,45742,45749,45756,45763,45770,45777,45784,45791,45798,45805,45812,45819,45826,45833,45840,45847,45854,45861,45868,45875,45882,45889,45896,45903,45910,45917,45924,45931,45938,45945,45952,45959,45966,45973,45980,45987,45994,46001,46008,46015,46022,46029,46036,46043,46050,46057,46064,46071,46078,46085,46092,46099,46106,46113,{"$f":"BS3+7","v":46120},46127,46134,46141,46148,46155,46162,46169,46176,46183,46190,46197,46204,46211,46218,46225,46232,46239,46246,46253,46260,46267,46274,46281,46288,46295,46302,46309,46316,46323,46330,46337,46344,46351,46358,46365,46372,46379]
[null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.ISOWEEKNUM(D2)","v":1},{"$f":"F4+1","v":2},{"$f":"G4+1","v":3},4,5,6,7,8,9,10,11,{"$f":"P4+1","v":12},{"$f":"Q4+1","v":13},14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,{"$f":"AC4+1","v":25},{"$f":"AD4+1","v":26},27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,{"$f":"AV4+1","v":44},45,46,{"$f":"AY4+1","v":47},{"$f":"AZ4+1","v":48},{"$f":"BA4+1","v":49},{"$f":"BB4+1","v":50},{"$f":"BC4+1","v":51},{"$f":"BD4+1","v":52},{"$f":"_xlfn.ISOWEEKNUM(D3)","v":1},{"$f":"BF4+1","v":2},{"$f":"BG4+1","v":3},{"$f":"BH4+1","v":4},{"$f":"BI4+1","v":5},{"$f":"BJ4+1","v":6},{"$f":"BK4+1","v":7},{"$f":"BL4+1","v":8},{"$f":"BM4+1","v":9},{"$f":"BN4+1","v":10},{"$f":"BO4+1","v":11},{"$f":"BP4+1","v":12},{"$f":"BQ4+1","v":13},{"$f":"BR4+1","v":14},{"$f":"BS4+1","v":15},{"$f":"BT4+1","v":16},{"$f":"BU4+1","v":17},{"$f":"BV4+1","v":18},{"$f":"BW4+1","v":19},{"$f":"BX4+1","v":20},{"$f":"BY4+1","v":21},{"$f":"BZ4+1","v":22},{"$f":"CA4+1","v":23},{"$f":"CB4+1","v":24},{"$f":"CC4+1","v":25},{"$f":"CD4+1","v":26},{"$f":"CE4+1","v":27},{"$f":"CF4+1","v":28},{"$f":"CG4+1","v":29},{"$f":"CH4+1","v":30},{"$f":"CI4+1","v":31},{"$f":"CJ4+1","v":32},{"$f":"CK4+1","v":33},{"$f":"CL4+1","v":34},{"$f":"CM4+1","v":35},{"$f":"CN4+1","v":36},{"$f":"CO4+1","v":37},{"$f":"CP4+1","v":38},{"$f":"CQ4+1","v":39},{"$f":"CR4+1","v":40},{"$f":"CS4+1","v":41},{"$f":"CT4+1","v":42},{"$f":"CU4+1","v":43},{"$f":"CV4+1","v":44},{"$f":"CW4+1","v":45},{"$f":"CX4+1","v":46},{"$f":"CY4+1","v":47},{"$f":"CZ4+1","v":48},{"$f":"DA4+1","v":49},{"$f":"DB4+1","v":50},{"$f":"DC4+1","v":51},{"$f":"DD4+1","v":52}]
[null,"Leistungsphase","Arbeitstage","START","ENDE",{"$f":"D2","v":"2025-01-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+1,DAY($D$2))","v":"2025-02-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+2,DAY($D$2))","v":"2025-03-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+3,DAY($D$2))","v":"2025-04-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+4,DAY($D$2))","v":"2025-05-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+5,DAY($D$2))","v":"2025-06-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+6,DAY($D$2))","v":"2025-07-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+7,DAY($D$2))","v":"2025-08-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+8,DAY($D$2))","v":"2025-09-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+9,DAY($D$2))","v":"2025-10-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+10,DAY($D$2))","v":"2025-11-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$2),MONTH($D$2)+11,DAY($D$2))","v":"2025-12-01"},null,null,null,{"$f":"D3","v":"2026-01-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+1,DAY($D$3))","v":"2026-02-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+2,DAY($D$3))","v":"2026-03-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+3,DAY($D$3))","v":"2026-04-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+4,DAY($D$3))","v":"2026-05-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+5,DAY($D$3))","v":"2026-06-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+6,DAY($D$3))","v":"2026-07-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+7,DAY($D$3))","v":"2026-08-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+8,DAY($D$3))","v":"2026-09-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+9,DAY($D$3))","v":"2026-10-01"},null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+10,DAY($D$3))","v":"2026-11-01"},null,null,null,null,{"$f":"DATE(YEAR($D$3),MONTH($D$3)+11,DAY($D$3))","v":"2026-12-01"}]
[null,"LPH 1: Grundlagenermittlung",{"$f":"NETWORKDAYS(D6,E6)","v":205},{"$f":"MIN(D7:D14)","v":"2025-03-10"},{"$f":"MAX(E7:E14)","v":"2025-12-20"}]
[null,"Ist-Analyse des Untersuchungsgebietes",{"$f":"NETWORKDAYS(D7,E7)","v":125},"2025-03-10","2025-08-30"]
[null,"Potentialermittlung erneuerbarer Energie und Abwärme",23,"2025-06-30","2025-07-30"]
[null,"Soll-Analyse des Wärmenetzes",30,"2025-08-15","2025-09-25"]
[null,"Kostenrahmen",null,"2025-08-15","2025-09-25"]
[null,"Pfad zur Treibhausgasneutralität",null,"2025-08-15","2025-09-25"]
[null,"Maßnahmen zur Bürgereinbindung und Stärkung der Aktzeptanz",35,"2025-08-30","2025-10-17"]
[null,"Umfassende Akteursbeteiligung und Aufzeigen der nächsten Schritte",null,"2025-08-30","2025-10-17"]
[null,"Projektmanagement und -dokumentation",29,"2025-11-11","2025-12-20"]
[null,"LPH 2: Vorplanung",null,{"$f":"MIN(D16:D21)","v":"2025-06-04"},{"$f":"MAX(E16:E21)","v":"2026-04-15"}]
[null,"Vorplanung der Wärmeerzeugung",null,"2025-06-04","2026-03-25"]
[null,"Vorplanung der Wärmesenken/-kunden",null,"2025-09-16","2026-03-26"]
[null,"Vorplanung des Nahwärmenetzes",null,"2025-09-17","2026-03-27"]
[null,"Vorplanung der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik",null,"2025-09-18","2026-03-28"]
[null,"Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung",null,"2025-09-19","2026-04-15"]
[null,"Zeit- und Ressourcenplanung",null,"2025-09-20","2026-03-30"]
[null,"LPH 3: Entwurfsplanung",null,{"$f":"MIN(D23)","v":"2026-01-08"},{"$f":"MAX(E23)","v":"2026-07-15"}]
[null,"Erstellung einer Entwurfsplanung mit allen Grundleistungen angelehnt an LPH 3",null,"2026-01-08","2026-07-15"]
[null,"LPH4: Genehmigungsplanung",null,{"$f":"MIN(D25)","v":"2025-05-05"},{"$f":"MAX(E25)","v":"2026-10-15"}]
[null,"Erstellung einer Genehmigungsplanung mit allen Grundleistungen angelehnt an LPH 4",null,"2025-05-05","2026-10-15"]
[null,"LPH 5: Ausführungsplanung",{"$f":"NETWORKDAYS(D26,E26)","v":205},{"$f":"MIN(D27:D34)","v":"2025-03-10"},{"$f":"MAX(E27:E34)","v":"2025-12-20"}]
[null,"Ist-Analyse des Untersuchungsgebietes",{"$f":"NETWORKDAYS(D27,E27)","v":125},"2025-03-10","2025-08-30"]
[null,"Potentialermittlung erneuerbarer Energie und Abwärme",23,"2025-06-30","2025-07-30"]
[null,"Soll-Analyse des Wärmenetzes",30,"2025-08-15","2025-09-25"]
[null,"Kostenrahmen",null,"2025-08-15","2025-09-25"]
[null,"Pfad zur Treibhausgasneutralität",null,"2025-08-15","2025-09-25"]
[null,"Maßnahmen zur Bürgereinbindung und Stärkung der Aktzeptanz",{"$f":"NETWORKDAYS(D32,E32)","v":35},"2025-08-30","2025-10-17"]
[null,"Umfassende Akteursbeteiligung und Aufzeigen der nächsten Schritte",null,"2025-08-30","2025-10-17"]
[null,"Projektmanagement und -dokumentation",{"$f":"NETWORKDAYS(D34,E34)","v":29},"2025-11-11","2025-12-20"]
[null,"LPH 6: Vorbereitung der Vergabe",null,{"$f":"MIN(D36:D41)","v":"2025-06-04"},{"$f":"MAX(E36:E41)","v":"2026-04-15"}]
[null,"Vorplanung der Wärmeerzeugung",null,"2025-06-04","2026-03-25"]
[null,"Vorplanung der Wärmesenken/-kunden",null,"2025-09-16","2026-03-26"]
[null,"Vorplanung des Nahwärmenetzes",null,"2025-09-17","2026-03-27"]
[null,"Vorplanung der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik",null,"2025-09-18","2026-03-28"]
[null,"Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung",null,"2025-09-19","2026-04-15"]
[null,"Zeit- und Ressourcenplanung",null,"2025-09-20","2026-03-30"]
[null,"LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe",null,{"$f":"MIN(D43)","v":"2026-01-08"},{"$f":"MAX(E43)","v":"2026-07-15"}]
[null,"Erstellung einer Entwurfsplanung mit allen Grundleistungen angelehnt an LPH 3",null,"2026-01-08","2026-07-15"]
[null,"LPH 8: Objektüberwachung",null,{"$f":"MIN(D45)","v":"2026-02-10"},{"$f":"MAX(E45)","v":"2026-10-15"}]
[null,"Erstellung einer Genehmigungsplanung mit allen Grundleistungen angelehnt an LPH 4",null,"2026-02-10","2026-10-15"]

{"sheet":"Info","index":2,"n_rows":16,"n_cols":1,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com"]
["https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html"]
["Über diese Vorlage"]
["Diese Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, um Ihr Projekt zu visualisieren und seine Nachverfolgung zu erleichtern. Geben Sie einfach Ihre Aufgaben sowie das Start- und Enddatum ein; es sind keine Formeln erforderlich. Die Balken im Gantt-Diagramm stellen die Dauer der Aufgabe dar und werden mithilfe bedingtes Formatierungen angezeigt. Fügen Sie neue Aufgaben ein, indem Sie neue Zeilen einfügen."]
["Leitfaden für die Sprachausgabe"]
["Diese Arbeitsmappe enthält 2 Arbeitsblätter. \n\nArbeitszeittabelle\nInfo\n\nDie Anweisungen für jedes Arbeitsblatt befinden sich in Spalte A ab Zelle A1 der einzelnen Arbeitsblätter. Sie sind in verborgenem Text geschrieben. Jeder Schritt führt Sie durch die Informationen in der betreffenden Zeile. Jeder nachfolgende Schritt fährt in den Zellen A2, A3 usw. fort, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Beispielsweise kann der Anweisungstext etwa für den nächsten Schritt \"Mit Zelle 6 fortfahren\" besagen. \n\nDieser verborgene Text wird nicht gedruckt.\n\nUm diese Anweisungen aus dem Arbeitsblatt zu entfernen, löschen Sie einfach Spalte A."]
["Weitere Hilfe"]
["Klicken Sie auf den Link unten, um zu vertex42.com zu gehen und mehr über die Verwendung dieser Vorlage zu erfahren, z. B. wie Tage und Arbeitstage berechnet werden, wie Aufgabenabhängigkeiten erstellt werden, wie die Farben der Balken geändert werden, wie eine Bildlaufleiste hinzugefügt wird, um die Anzeigewoche einfacher zu ändern, wie der in dem Diagramm angezeigte Datumsbereich geändert wird usw."]
["Verwenden des einfachen Gantt-Diagramms"]
["Weitere Projektmanagementvorlagen"]
["Rufen Sie Vertex42.com auf, um weitere Projektmanagementvorlagen herunterzuladen, einschließlich unterschiedlicher Typen von Projektplänen, Gantt-Diagramme, Aufgabenlisten usw."]
["Projektmanagementvorlagen"]
["Informationen zu Vertex42"]
["Vertex42.com bietet mehr als 300 professionell entworfene Tabellenkalkulationsvorlagen für die Nutzung im Geschäft, zu Hause und in Bildungseinrichtungen – die meisten können Sie kostenlos herunterladen. Die Sammlung beinhaltet eine Vielzahl von Kalendern, Planern und Zeitplänen sowie Tabellen für die private Finanzkalkulation zur Erstellung von Budgets, Reduzierung von Belastungen und Amortisation von Darlehen."]
["Unternehmen werden bei Rechnungen, Arbeitszeittabellen, Bestandstrackern, Geschäftsberichten und Vorlagen für die Projektplanung fündig. Lehrer und Schüler finden Ressourcen wie Stundenpläne, Klassenbücher und Teilnahmebögen. Organisieren Sie Ihr Familienleben mit Speiseplänen, Checklisten und Übungsprotokollen. Jede Vorlage wurde gründlich recherchiert, verfeinert und im Lauf der Zeit anhand des Feedbacks von Tausenden von Benutzern verbessert."]