## Liste
Nummer | Anlage | Anlageteil | Status | Ist | Soll | Betrag | Priorität | Bemerkungen | Schadensausmass | Eintretenswahrscheinlichkeit | Bezeichnung | Schaden-Jitter | Wahrscheinlichkeit-Jitter | Investion / Unterhalt / Spezial | Zeithorizont
1 | Beharzung | Steuerung | Erkannt | Steuerung aus dem Jahr XXXX ist überaltert | Neue Steuerung muss installiert werden | 40000 | A | Achtung: Risikoanalyse kann grosse Mehrkosten auslösen | 5 | 4 | 1 - Beharzung: Steuerung | 4.8 | 4.5019 | I
2 | Beharzung | Diverse Regelventile |  | Vier Regelventile für Thermoöl sind erneuerungsbedürftig, jedoch so nicht mehr erhältlich | Vier neue Regelventile plus Ersatz sollen beschafft werden | 25000 | A | Mindestens 18k, wenn nur Ersatz von aktuellen Ventilen | 4 | 4 | 2 - Beharzung: Diverse Regelventile | 3.924 | 3.6377 | U
3 | Beharzung | Pumpen Revidieren oder neu |  | Vier Thermoölpumpen alt und revisionsbedürftig | Revision muss gemacht werden. | 15000 | B |  | 3 | 3 | 3 - Beharzung: Pumpen Revidieren oder neu | 3.2615 | 3.1288 | U
4 | Beharzung | Ölfeuerung | In Arbeit | Ölfeuerung produziert zu viel Abgasverlust; Auflage von Kanton LU sagt, bis Ende 2026 müssen eingehalten werden, sonst wird Betreibserlaubnis entzogen | Neuer Brenner, neue Steuerung, Wärmetauscher für Abgas, Überarbeitung der Brennkammern notwendig, um Messvorgabewerte zu erreichen. | 80000 | A |  | 5 | 4 | 4 - Beharzung: Ölfeuerung | 4.8 | 4.504 | I
5 | Presse 1 | Pumpen, Regelventile revidieren |  | 6 Regelventile sind undicht | Einwandfreie Regelventile | 30000 | B |  | 5 | 3 | 5 - Presse 1: Pumpen, Regelventile revidieren | 4.8 | 2.5327 | U
7 | Presse 2 | Steuerung |  | Steuerung aus dem Jahr XXXX ist überaltert | Neue Steuerung muss installiert werden | 300000 | A | Achtung: Risikoanalyse kann grosse Mehrkosten auslösen | 5 | 4 | 7 - Presse 2: Steuerung | 4.8 | 4.1049 | I
8 | Presse 2 | Heizplatten erneuern |  | Aktuelle Heizplatten sind nicht mehr eben, unpräzise, abgenützt |  | 164000 | B |  | 2 | 2 | 8 - Presse 2: Heizplatten erneuern | 1.8955 | 2.4275 | U
9 | Presse 2 | Sicherheitsventile |  | Bei den aktuellen Ventile ist die Produktesicherheit nicht gewährleistet | Sicherheit muss gewährleistet sein, folglich neue Sicherheitsventile | 6000 | B | Achtung: Risikoanalyse kann grosse Mehrkosten auslösen | 3 | 3 | 9 - Presse 2: Sicherheitsventile | 3.4928 | 3.4558 | I
10 | Presse 2 | Polster |  | Heizplattenpolster oben und unten sind alt, spröde |  | 10000 | B |  | 2 | 3 | 10 - Presse 2: Polster | 2.512 | 3.4394 | U
11 | Presse 2 | Diverse Regelventile |  | 3 Regelventile für Thermoöl sind erneuerungsbedürftig, jedoch so nicht mehr erhältlich | 3 neue Regelventile plus Ersatz sollen beschafft werden | 20000 | B | Mindestens 15k, wenn nur Ersatz von aktuellen Ventilen | 5 | 3 | 11 - Presse 2: Diverse Regelventile | 4.8 | 2.9891 | U
12 | FS/ Besäumung | Walzen ersetzen Schleiffmaschine |  | Walzen sind abgenützt | Neue Walzen | 34000 | A | Muss sofort ausgelöst, weil 16 Wochen Lieferfrist > geplant für Sommerrevision 2026 | 5 | 4 | 12 - FS/ Besäumung: Walzen ersetzen Schleiffmaschine | 4.8 | 4.4245 | SU
13 | FS/ Besäumung | Baumer |  | Aktuelle Anlage funktioniert nicht, hat noch nie funktioniert. | Funktionierende Baumer-Kamera würde helfen, Beanstandungen stark zu senken | 185000 | B | Alternativen zu Baumer sind in Abklärung, auch mit SKCH | 1 | 1 | 13 - FS/ Besäumung: Baumer | 0.81536 | 1.0851 | I
14 | FS/ Besäumung | Frequenzumformer |  | Es gibt vom Hersteller weder Ersatzgeräte noch Ersatzteile mehr | Neue Frequenzumformer müssen installiert werden | 100000 | B | Neue Frequenzumformer passen nicht in die aktuellen Schaltschränke | 4 | 4 | 14 - FS/ Besäumung: Frequenzumformer | 4.7045 | 3.8487 | I
15 | Ersatzteile generell |  |  | Bei den Ersatzteilen sind wir schwach aufgestellt. | Vernünftiges Ersatzteillager |  | A |  | 3 | 3 | 15 - Ersatzteile generell: | 3.1477 | 3.2264 | I
16 | Infrastruktur | Beleuchtung - Gesamtanlage |  | Bestehende Beleuchtung ist auf Basis Fluor | Zeitgemässe, ökologische Beleuchtung in LED | 260000 | A | FL-Röhrenvorrat ist aufgebraucht | 2 | 4 | 16 - Infrastruktur: Beleuchtung - Gesamtanlage | 2.4812 | 3.5336 | I
17 | Kesselhaus | Kreiselpumpen |  | Es gibt keine Ersatzpumpen | Von jeder Bauform eine komplette Pumpe auf Vorrat | 120000 | A | Es braucht 4 verschiedene Ersatzpumpen | 5 | 3 | 17 - Kesselhaus: Kreiselpumpen | 4.8 | 3.1945 | I
18 | Pelletheizung | Flossenrohr |  |  |  | 230000 | B |  | 5 | 3 | 18 - Pelletheizung : Flossenrohr | 4.8 | 3.2042 | U
19 | Pelletheizung | Luftschirm |  |  |  |  | A |  | 4 | 5 | 19 - Pelletheizung : Luftschirm | 4.1367 | 4.8 | U
20 | Pelletheizung | Brennkammer |  |  |  |  | A |  | 3 | 4 | 20 - Pelletheizung : Brennkammer | 3.531 | 3.7277 | U
21 | Pelletheizung | Revisionen |  |  |  | 35000 | A |  | 3 | 3 | 21 - Pelletheizung : Revisionen | 3.1323 | 2.8263 | U
22 | Infrastruktur | Dächer Kesselhaus, Verwaltung, Presse 1 | Erkannt | Dächer teils undicht, Regenwasser tritt teils in Mauerwerk ein | Dächer müssen abgedichtet werden | 80000 | B | Dächer wurden bei PV installation nicht revidiert | 2 | 3 | 22 - Infrastruktur: Dächer Kesselhaus, Verwaltung, Presse 1 | 2.192 | 2.7772 | SU |  | I = Investition | > 10k; Mehrwert (bsp. Einbau Navi in Auto)
23 | Infrastruktur | Fensterfront richtung Jumbo/Lidl | Erkannt | Fenster teilweise defekt, zustand Wand schlecht, optischer Mangel Aussenfassade | Renovation gesamte Front | 250000 | B | Front schon länger im Gespräch | 2 | 1 | 23 - Infrastruktur: Fensterfront richtung Jumbo/Lidl | 2.5205 | 0.71294 | SU |  | U = Unterhalt | Werterhaltung (abgenützte Walze ersetzen)
24 | Infrastruktur | Dachfenster Presse 1 | Erkannt | Fenster undicht, Wassereintritt bei Starkregen | Fenster ersetzten oder zumauern | 80000 | B |  | 3 | 3 | 24 - Infrastruktur: Dachfenster Presse 1 | 3.5031 | 2.7662 | SU |  | SU = Spezialunterhalt | Alles über Standard-Unterhalt
25 | Infrastruktur | Garderobe und Pausenraum Betrieb | Offeriert | Alt und beschädigt | Renovation | 500000 | B | Projekt wurde verschoben auf 2026? | 1 | 1 | 25 - Infrastruktur: Garderobe und Pausenraum Betrieb | 1.3392 | 0.56194 | SU
26 | Druckluftversorgung | Kompressoren End of Life erreicht | Offeriert | Hohe Betriebsstunden | Ersatz | 120000 | B |  | 3 | 3 | 26 - Druckluftversorgung: Kompressoren End of Life erreicht | 2.8396 | 2.5922 | I |  | Zeithorizont | Anfall in welchem Quartal (idealerweise Monat)
27 | Infrastruktur | Diverse Türen, Tore und Fenster im Betrieb | Erkannt | Teils in sehr schlechtem Zustand | Ersetzen | 150000 | B |  | 2 | 2 | 27 - Infrastruktur: Diverse Türen, Tore und Fenster im Betrieb | 2.6097 | 2.51 | SU
28 | Infrastruktur | Lagergestelle | Erkannt | fehlende Ersatzteile, Teils nicht Suva konform, Neuanschaffungen | Erweiterung und Ersatz von Lagergestellen | 200000 | B |  | 2 | 2 | 28 - Infrastruktur: Lagergestelle | 2.5548 | 2.3073 | I
29 | Presse 1 | Optimierung Temperatur Sensor Ausfall Überwachung | Erkannt | Kontrolle Auswahl Temp. Sensor bei ausfall kann die Presse öffnen | Überwachung Temp Sensor Ausfall | 3500 | B |  | 2 | 2 | 29 - Presse 1: Optimierung Temperatur Sensor Ausfall Überwachung | 2.3318 | 1.8518 | I
30 | Presse 1 | Optimierung Steuerung Presse 1 | Erkannt | Viele Resets und pausen nötig | Anpassung Schrittkette und Ersatzteile | 28000 | B |  | 2 | 2 | 30 - Presse 1: Optimierung Steuerung Presse 1 | 1.8224 | 2.1725 | I
[5 empty] | Summe | 3065500
Bitte die Spalten J und K vollständig neu beurteilen. Danke! Gruss, Marcel
Note on J1: Müller Marcel: Wie gross kann der ggf. eintretende Schaden sein: 1 = unbedeutend 2 = klein 3 = mittel 4 = schwer 5 = kritisch
Note on K1: Müller Marcel: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt? 1 = sehr gering 2 = gering 3 = mittel 4 = hoch 5 = sehr hoch
Note on G18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Offerte inkl. Luftschirm und Brennkammer