## TEST
| Einkauf | [7 empty] | AV
interne Nr. | Bedarfsmenge | Bestandsmenge | Bestellmenge | Material bestellt | voraussichtlicher Liefertermin | voraus. Liefertermin KW | voraus. Liefertermin Jahr | Material ausreichend | Status Auftrag | Status Bearbeitung | Liefertermin lt. CT | ext. Dienstleistung beauftragt | voraussichtliche Lieferung | Material vorhanden
1504001-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2431001-71 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2456801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2456802-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2456803-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2460501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2461001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2461002-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2468101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2481004-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW20
2481004-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2481901-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2482101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW3 / 25
2482101-01 | 3 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482101-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2482102-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW3 / 25
2482102-01 | 3 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482102-02 | 3 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482102-05 | 3 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482102-06 | 3 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482102-10 | 6 | 2 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2482102-11 | 6 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482102-15 | 3 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482102-16 | 6 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2482102-18 | 6 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2482103-00 | 16 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | erledigt | KW3 / 25
2482103-01 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482103-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482103-06 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482103-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2482103-11 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482103-15 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2482103-16 | 4 | 2 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2482103-18 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2482104-00 | 2 | 18 | 67 | ja | 20.03.2026 | 12 | 2026 | ja | - | erledigt | KW3 / 25
2482104-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2493501-06 | 4 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2493901-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2499701-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2500901-12 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2501102-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2501102-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2515301-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW8/25
2518602-0 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2523001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2523701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW14
2534901-03 | 5 | 1 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2540901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2540902-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2540903-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2543101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22/26
2543102-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22/26
2543103-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22/26
2543104-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22/26
2547301-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW31/25
2547301-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2547301-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2547301-33 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2552201-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW2/26
2552201-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2552201-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2552201-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2552201-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2552201-12 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2552201-13 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2552201-90 | 32 | 0 | 240 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | -
2552201-93 | 1 | 0 | 2 | ja | 28.08.2026 | 35 | 2026 | ja | Freigegeben
2552202-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW2/26
2552202-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2552202-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2552202-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2552202-12 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2552202-13 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2552202-90 | 32 | 0 | 240 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | -
2552202-93 | 1 | 0 | 2 | ja | 28.08.2026 | 35 | 2026 | ja | Freigegeben
2558001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW8/26
2558001-22 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2559701-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW20/27
2559701-90 | 32 | 0 | 240 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | -
2559702-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW20/27
2559702-90 | 32 | 0 | 240 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | -
2559703-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW20/27
2559703-90 | 24 | 0 | 240 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | -
2559704-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW20/27
2559704-90 | 24 | 0 | 240 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | -
2560001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2561001-00 | 2 | 4 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW10/26
2561001-21 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2561001-23 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2561001-30 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2561001-31 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2561001-32 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2561001-33 | 0.25 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2561001-34 | 0.25 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2561101-00 | 2 | 4 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW10/26
2561101-21 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2561101-23 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2561101-30 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2561101-31 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2561101-32 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2561101-33 | 0.25 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2561101-34 | 0.25 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2561701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW38
2566001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW41
2566301-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2566401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW9/26
2566401-47 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2567601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW42/25
2567602-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2569101-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24/26
2569101-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2569102-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW13/26
2569102-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2569103-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW13/26
2569103-21 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2569104-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24/26
2569104-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2569202-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2569203-93 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2572405-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2572601-00 | 4 | 9 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW12/26
2572601-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2572601-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2572601-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2572601-17 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2572601-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2572801-00 | 24 | 30 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW47/25
2573501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | gestoppt | KW17/26
2573501-01 | 4 | 8 | 45 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2573502-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2573502-01 | 2 | 8 | 45 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2573801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW18/26
2573801-21 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-00 | 1 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW18/26
2575001-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-18 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575001-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2575701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2575701-04 | 2 | 1 | 2 | ja | 24.07.2026 | 30 | 2026 | ja | Freigegeben
2575901-00 | 3 | 4 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24/26
2576101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW19/26
2576101-04 | 2 | 1 | 2 | ja | 24.07.2026 | 30 | 2026 | ja | Freigegeben
2576501-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW38/26
2576501-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2576502-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW38/26
2576502-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2576503-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW38/26
2576503-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW21/26
2577001-03 | 6 | 0 | 9 | ja | 26.06.2026 | 26 | 2026 | ja | -
2577402-00 | 8 | 6 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | erledigt | KW19/26
2577402-06 | 8 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2577402-10 | 8 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2577402-11 | 8 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2577402-30 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577403-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW19/26
2577403-01 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577403-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577403-04 | 2 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2577403-05 | 2 | 1 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577403-06 | 2 | 1 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577403-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577403-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577403-30 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577403-80 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577404-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW19/26
2577404-01 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577404-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577404-03 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577404-04 | 1 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2577404-05 | 2 | 1 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577404-06 | 2 | 1 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2577404-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577404-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577404-30 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2577701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW21/26
2577701-03 | 3 | 0 | 9 | ja | 26.06.2026 | 26 | 2026 | ja | -
2579201-00 | 2 | 58 | 90 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | - | erledigt | KW14
2579201-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580001-00 | 3 | 9 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22
2580001-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2580001-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580001-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580001-15 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2580002-00 | 1 | 9 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22
2580002-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2580002-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580002-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580002-15 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2580201-00 | 2 | 4 | 4 | ja | 05.06.2026 | 23 | 2026 | ja | - | erledigt | KW6
2580202-00 | 2 | 4 | 4 | ja | 05.06.2026 | 23 | 2026 | ja | - | erledigt | KW19/26
2580401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW11
2580401-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2580401-04 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2580601-00 | 2 | 6 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW15/26
2580701-01 | 0.23 | 1.72 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580701-02 | 0.23 | 1.72 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580701-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580701-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2580701-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2581401-00 | 1 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW10
2581401-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2581401-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2581401-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2581401-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2581401-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2581401-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2581401-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2581401-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2581401-91 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2581401-98 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2581701-00 | 2 | 18 | 67 | ja | 20.03.2026 | 12 | 2026 | ja | - | erledigt | KW27
2581701-01 | 2 | 5 | 75 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2581801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2581802-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2582101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2582101-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2582101-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2582101-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2582101-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2582101-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2582101-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2582101-09 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2582801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW15/26
2582801-01 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2582801-02 | 0.05 | 1.72 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2582802-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW15/26
2582802-01 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2582802-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2582902-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW18/26
2582902-02 | 2 | 0 | 1 | ja | 24.07.2026 | 30 | 2026 | nein | Freigegeben
2584101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW19/26
2584101-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2584102-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW19/26
2584102-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2585401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2585401-01 | 1 | 0 | 2 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben
2585401-02 | 1 | 0 | 2 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben
2585401-03 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2585401-04 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2585401-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2585401-23 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2585401-30 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2585701-00 | 4 | 18 | 67 | ja | 20.03.2026 | 12 | 2026 | ja | - | erledigt | KW19/26
2585701-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2586601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW4
2587001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2587002-00 | 1 | 9 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2587101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW33
2587201-00 | 20 | 0 | 50 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | - | erledigt | KW30/25
2587201-01 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2587201-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2587201-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2587201-11 | 8 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2587201-12 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2587301-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2587302-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2587302-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2587303-00 | 2 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2587303-04 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2587303-05 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2587701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22/26
2588401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW29
2588401-01 | 2 | 0 | 4 | ja | 22.05.2026 | 21 | 2026 | ja | Freigegeben
2588401-02 | 2 | 2 | 2 | ja | 28.08.2026 | 35 | 2026 | ja | Freigegeben
2588401-03 | 4 | 0 | 4 | ja | 26.06.2026 | 26 | 2026 | ja | Freigegeben
2588401-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588401-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588401-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2588401-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2588401-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2588401-09 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2588401-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2588501-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588502-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2588502-01 | 2 | 8 | 45 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2588503-00 | 1 | 18 | 67 | ja | 20.03.2026 | 12 | 2026 | ja | - | erledigt | KW28
2588503-01 | 1 | 5 | 75 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2588504-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2588504-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588504-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588504-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588504-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588504-12 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588505-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2588505-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588505-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588505-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588505-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588505-12 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588506-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2588506-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588506-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588506-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588506-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588506-12 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588507-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2588507-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588507-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588507-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2588507-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2589001-40 | 2 | 0 | 3 | ja | 26.06.2026 | 26 | 2026 | ja | -
2589002-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2589002-40 | 1 | 0 | 3 | ja | 26.06.2026 | 26 | 2026 | ja | -
2589201-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2589201-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30/25
2589801-01 | 2 | 8 | 45 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2589801-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2589802-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30/26
2589802-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589802-02 | 1 | 1 | 70 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2589803-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30/26
2589803-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589803-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589803-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589803-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589803-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589803-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2589901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2589901-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2589902-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2589902-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590001-00 | 10 | 0 | 20 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | - | erledigt | KW27
2590001-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590001-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590001-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590002-00 | 10 | 0 | 20 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | - | erledigt | KW27
2590002-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590002-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590002-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590003-00 | 10 | 0 | 10 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | - | erledigt | KW27
2590003-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590003-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590003-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590301-00 | 2 | 18 | 67 | ja | 20.03.2026 | 12 | 2026 | ja | - | erledigt | KW14/26
2590301-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2590501-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2590501-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590501-40 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590502-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2590503-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2590504-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2590601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW23
2590601-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590601-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2590701-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590701-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590701-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2590702-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2590702-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590702-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2590702-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2590901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW09/26
2591501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2592301-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW28
2592301-55 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2592302-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW28
2592302-55 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2592501-00 | 2 | 4 | 4 | ja | 05.06.2026 | 23 | 2026 | ja | - | erledigt | KW14
2592601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW17
2592601-01 | 4 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2592601-02 | 4 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2592601-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2592601-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2592601-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2592901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW08/26
2593601-00 | 4 | 6 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2593601-01 | 4 | 0 | 4 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben
2593601-07 | 4 | 0 | 4 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben
2593601-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2593601-12 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2593601-13 | 4 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2593601-14 | 4 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2593701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2594001-00 | 3 | 18 | 67 | ja | 20.03.2026 | 12 | 2026 | ja | - | erledigt | KW26
2594001-01 | 3 | 5 | 75 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2594001-02 | 3 | 5 | 84 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2594002-00 | 4 | 18 | 67 | ja | 20.03.2026 | 12 | 2026 | ja | - | erledigt | KW26
2594002-01 | 2 | 5 | 75 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2594002-02 | 2 | 5 | 84 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
2594002-03 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2594002-40 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2594002-99 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2594101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2594501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW17
2594501-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2594601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2594601-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2594601-04 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2594601-05 | 1 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2594601-06 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2594601-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2595001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2595002-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2595201-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2595201-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2595201-04 | 1 | 0 | 1 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben
2595201-05 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2595301-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2595301-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2595301-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2595301-05 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2595301-06 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2595301-09 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2595301-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2595301-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2595601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2595601-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2595601-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2595601-05 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2595701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2595701-01 | 2 | 0 | 2 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | Freigegeben
2595702-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2595702-01 | 1 | 0 | 1 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | Freigegeben
2595801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2595801-01 | 2 | 0 | 2 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | Freigegeben
2595801-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2596601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW23
2596601-03 | 20 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2596701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2596701-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2596701-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2596701-03 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2596701-04 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2596701-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2596702-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2596702-02 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2596702-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2597101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30
2597101-01 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2597101-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2597101-03 | 1 | 0 | 1 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | Freigegeben
2597101-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2597701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW16
2597701-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2598201-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22
2598201-10 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2598401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2598401-20 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2598501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2598501-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2598801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30
2598801-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2598801-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2598801-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2598801-08 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2598801-12 | 2 | 0 | 2 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | -
2598801-13 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2599401-00 | 24 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | 0 | KW33
2599401-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2599501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW34
2599501-01 | 2 | 0 | 4 | ja | 22.05.2026 | 21 | 2026 | ja | Freigegeben
2599502-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30
2599502-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2599503-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30
2599503-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2599504-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30
2599504-09 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2599505-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW39
2599505-02 | 2 | 2 | 2 | ja | 28.08.2026 | 35 | 2026 | ja | Freigegeben
2599506-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2599506-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2599601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW29
2599601-01 | 1 | 0 | 1 | ja | 28.08.2026 | 35 | 2026 | ja | Freigegeben
2599601-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2599701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2599701-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2599702-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2599702-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2599703-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2599704-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2599801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22
2599901-00 | 1 | 18 | 67 | ja | 20.03.2026 | 12 | 2026 | ja | -
2600001-00 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | 0 | KW37
2600101-00 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | 0 | KW37
2600801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW36
2600901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW19/26
2601101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW38
2601102-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW38
2601103-00 | 4 | 11 | 5 | ja | 13.03.2026 | 11 | 2026 | ja | - | 0 | KW38
2601104-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW38
2601105-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW38
2601105-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2601106-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW38
2601106-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2601107-00 | 64 | 0 | 240 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | - | 0 | KW38
2601108-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW38
2601109-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW38
2601110-00 | 12 | 185 | 19 | ja | 26.06.2026 | 26 | 2026 | ja | -
2601111-00 | 8 | 22 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2601112-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW38
2601112-10 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2601401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2601402-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2601501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2601601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2601601-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2601601-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2601601-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2601601-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2602101-00 | 4 | 52 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW15/27
2602301-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2602301-01 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
2602401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2602401-30 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2602402-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2602402-23 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2602403-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2602404-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2602601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2602601-01 | 1 | 0 | 1 | ja | 24.07.2026 | 30 | 2026 | ja | Freigegeben
2602601-02 | 1 | 0 | 1 | ja | 24.07.2026 | 30 | 2026 | ja | Freigegeben
2602601-40 | 1 | 24 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2602601-41 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2602701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW29
2602701-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2602901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22
2602901-01 | 2 | 12 | 10 | ja | 31.07.2026 | 31 | 2026 | ja | Freigegeben
2602901-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2602901-04 | 2 | 0 | 2 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | Freigegeben
2603501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2603801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2603901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2604001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW33
2604001-03 | 1 | 1 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2604101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2604102-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2604201-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW34
2604401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2604401-01 | 1.48 | 1.72 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2604901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2605001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2605001-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605101-00 | 2 | 18 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2605101-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Fest geplant
2605101-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Fest geplant
2605101-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605101-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605201-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22
2605501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2605501-05 | 1 | 0 | 1 | ja | 22.05.2026 | 21 | 2026 | ja | Freigegeben
2605501-06 | 1 | 0 | 1 | ja | 22.05.2026 | 21 | 2026 | ja | Freigegeben
2605601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW26
2605701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW32
2605701-01 | 1 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605701-02 | 1 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605701-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605701-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605701-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605701-07 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605701-08 | 1 | 0 | 1 | ja | 22.05.2026 | 21 | 2026 | ja | Freigegeben
2605901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW30
2605901-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605901-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605901-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2605901-06 | 2 | 0 | 2 | ja | 15.05.2026 | 20 | 2026 | ja | -
2606001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW22
2606001-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2606001-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2606101-00 | 2 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | 0 | KW38
2606101-01 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Fest geplant
2606101-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Fest geplant
2606101-03 | 1 | 0 | 1 | ja | 24.07.2026 | 30 | 2026 | ja | Fest geplant
2606101-04 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Fest geplant
2606101-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Fest geplant
2606101-06 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Fest geplant
2606101-07 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Fest geplant
2606101-08 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
2606101-09 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Fest geplant
2606201-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2606301-00 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | 0 | KW43
2606302-00 | 4 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | 0 | KW43
2606401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2606601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW45
2606701-00 | 1 | 0 | 3 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | - | erledigt | KW30
2606701-05 | 1 | 0 | 3 | ja | 20.06.2025 | 25 | 2025 | ja | Freigegeben
2606702-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2607501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2607901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2608101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW25/26
2608101-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2608101-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2608201-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24
2608301-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW36
2608401-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2608401-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2608401-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2608401-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2608601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW33
2608801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
2608901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2608902-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2608903-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2609001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW36
2609002-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW36
2609101-00 | 4 | 9 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2609101-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2609201-00 | 2 | 0 | 3 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | - | erledigt | KW24
2609201-05 | 2 | 0 | 3 | ja | 20.06.2025 | 25 | 2025 | ja | Freigegeben
2609501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW23
2609502-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW23
2609601-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW23
2609602-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW23
2610501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2610601-00 | 1 | 2 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2610601-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2610701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2610801-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW49
2610901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2611001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2611001-01 | 0.19 | 3.27 | 4 | ja | 05.06.2026 | 23 | 2026 | ja | Freigegeben
2611002-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2611101-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW37
2611201-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW37
2611501-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2611701-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | 0 | KW33
2611801-00 | 4 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | 0 | KW37
2611802-00 | 7 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | 0 | KW37
2611901-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW27
2612001-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2612001-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2612002-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW28
2612002-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
2612101-00 | 2 | 58 | 90 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | - | 0 | KW34
2612101-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
2612301-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202301 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202302 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202303 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202304 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202305 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202306 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202307 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202308 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202309-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202310-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202310-87 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202310-91 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202310-92 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202312 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202313 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202314 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202315-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202315-91 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202315-97 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202318-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202318-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202319-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202319-30 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202319-31 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202320 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202334-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202334-11 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202334-14 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-15 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-24 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-46 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-51 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-61 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-62 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-74 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-82 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-93 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202334-97 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202401 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202402 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202403 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202404 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202405 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202406 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202407 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202408-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW28
BA202408-04 | 16 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | erledigt | KW18/25
BA202409 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202410 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202411 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202412-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202412-06 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202412-95 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202412-96 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202412-97 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202419-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202421-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202422 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202426-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202428-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW50/24
BA202428-15 | 1.37 | 0.28 | 20 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben
BA202428-16 | 1.37 | 0.28 | 20 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben
BA202428-26 | 1.14 | 0.28 | 20 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | -
BA202430-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202430-09 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202430-71 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202432-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202432-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202432-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202432-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW31
BA202432-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202432-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202432-06 | 5 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
BA202432-08 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202432-11 | 5 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
BA202432-33 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202433 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202435-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202438-00 | 8 | 5 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben | erledigt | KW40
BA202439-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW31
BA202439-02 | 1 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | Freigegeben
BA20244-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA20244-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202441-95 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202442 | 96 | 30 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
BA202444 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202445 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202446-00 | 2 | 58 | 90 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | - | erledigt | KW50
BA202446-01 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202446-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202446-03 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202446-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202446-90 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202447-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202447-04 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW08/26
BA202447-05 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW08/26
BA202449 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW15/26
BA202450-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
BA202450-02 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
BA202451-00 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
FA27808 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA45289 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA47446 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA52773 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Fest geplant
FA58378 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA59564 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
FA59884 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA61354 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA62007 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA62812 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA63799 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA64581 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA64706 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA64984 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Fest geplant
FA65245 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA65304 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA65500 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA65809 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA66575 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW16
FA66597 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW16
FA66977 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA67345 | 5 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | - | erledigt | 0
FA67642 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Fest geplant
FA67666 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW40
FA67840 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
FA68075 | 22.2 | 0.28 | 20 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | nein | Freigegeben | erledigt | 0
FA68078 | 2.4 | 0.28 | 20 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA68116 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA68200 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68201 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68395 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68701 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68719 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68720 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68732 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68774 | 0.27 | 3.27 | 4 | ja | 05.06.2026 | 23 | 2026 | ja | - | erledigt | 0
FA68777 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA68778 | 10 | 0 | 5 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | nein | - | erledigt | 0
FA68791 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA68807 | 20 | 24 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68808 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68810 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68811 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68813 | 10 | 24 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68815 | 5 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
FA68816 | 5 | 0 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
FA68829 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68831 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68832 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68833 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA68845 | 20 | 20 | 31 | ja | 31.07.2026 | 31 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA68848 | 2.44 | 1.72 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
FA68928 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69055 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben
FA69126 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69132 | 0.95 | 0.9 | 5 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69133 | 1.6 | 0.9 | 5 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69139 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69140 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69141 | 1.66 | 3.27 | 4 | ja | 05.06.2026 | 23 | 2026 | ja | - | erledigt | 0
FA69142 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69143 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69153 | 18 | 0 | 38 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
FA69156 | 20 | 58 | 90 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69158 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69159 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69160 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69223 | 12 | 1 | 70 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben
FA69392 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69393 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69394 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69395 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69396 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69397 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69408 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69414 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69415 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69416 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69417 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69418 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69420 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69421 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69422 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69423 | 10 | 2 | 0 | nein |  |  |  | nein | -
FA69424 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69426 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69427 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69428 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69430 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69432 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69434 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69435 | 1.89 | 3.27 | 4 | ja | 05.06.2026 | 23 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69436 | 10 | 12 | 10 | ja | 31.07.2026 | 31 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69438 | 0.21 | 1.72 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69440 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | 0
FA69450 | 10 | 0 | 25 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69464 | 4 | 0 | 19 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69465 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69469 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | 0
FA69495 | 1 | 12 | 10 | ja | 31.07.2026 | 31 | 2026 | ja | Fest geplant
FA69499 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW20
FA69500 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW20
FA69501 | 24 | 0 | 20 | ja | 31.07.2026 | 31 | 2026 | nein | Freigegeben | erledigt | KW22
FA69502 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW20
FA69503 | 24 | 58 | 90 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | - | erledigt | KW24
FA69504 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW22
FA69510 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW20
FA69511 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW26
FA69513 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24
FA69514 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW20
FA69674 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | -
FA69741 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69742 | 0.95 | 0.9 | 5 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69743 | 1.92 | 0.9 | 5 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69744 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24-27
FA69745 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69746 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24-27
FA69747 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24-27
FA69748 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | - | erledigt | KW24-27
FA69749 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69750 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69751 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69752 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69753 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69754 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69755 | 20 | 5 | 84 | ja | 19.06.2026 | 25 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69756 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69757 | 20 | 16 | 40 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69758 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69759 | 30 | 20 | 70 | ja | 12.06.2026 | 24 | 2026 | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69760 | 50 | 0 | 50 | ja | 03.07.2026 | 27 | 2026 | ja | - | erledigt | KW24-27
FA69761 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW24-27
FA69762 | 30 | 58 | 90 | ja | 29.05.2026 | 22 | 2026 | ja | -
FA69763 | 2.64 | 3.27 | 4 | ja | 05.06.2026 | 23 | 2026 | ja | Freigegeben
FA69771 | 0 | 0 | 0 | nein |  |  |  | ja | Freigegeben | erledigt | KW25/26